## Test Plan
ID | Tên | Mục tiêu | Phạm vi | Ngoài phạm vi | Chiến lược kiểm thử | Công cụ | Lịch trình | Rủi ro có thể / Giải pháp
TP-01 | Hệ thống đăng nhập | Đảm bảo người dùng đăng nhập đúng tài khoản và phân quyền chính xác | Kiểm thử đăng nhập với tài khoản hợp lệ, sai mật khẩu, bỏ trống | Kiểm thử Single Sign-On nâng cao | Manual | Postman, Excel,Jest | 1 buổi | Người dùng quên mật khẩu → Thêm chức năng reset password
TP-02 | Hệ thống đăng ký | Đảm bảo người dùng đăng ký tài khoản mới thành công | Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ, trùng email, bỏ trống trường bắt buộc | Xác thực bằng OTP nâng cao | Manual | Postman, Excel,Jest | 1 buổi | Spam đăng ký → Giới hạn số lần đăng ký / Captcha
TP-03 | Hệ thống tìm sự kiện | Đảm bảo tìm kiếm hiển thị đúng kết quả | Tìm theo tên, loại, thời gian, địa điểm | Gợi ý sự kiện theo AI | Manual | Postman, Excel,Jest | 1 ngày | Không tìm thấy sự kiện → Hiển thị thông báo rõ ràng
TP-04 | Hệ thống đặt vé | Đảm bảo người dùng đặt vé thành công | Đặt 1 vé, nhiều vé, số lượng vượt tồn kho | Đặt chỗ ngẫu nhiên không theo sơ đồ | Manual | Postman, Excel,Jest | 1 ngày | Quá tải khi nhiều người đặt vé → Kiểm thử tải, thêm cơ chế giữ chỗ tạm thời
TP-05 | Hệ thống thanh toán | Đảm bảo thanh toán qua cổng thành công / thất bại | Thanh toán bằng thẻ hợp lệ, sai thông tin, thẻ hết tiền | Tích hợp thêm ví điện tử khác | Manual | Postman, Excel,Jest | 2 ngày | Giao dịch lỗi → Cho phép thử lại, rollback trạng thái vé
TP-06 | Hệ thống chọn vé | Đảm bảo chọn loại vé và số lượng đúng quy tắc | Chọn 1 vé, nhiều vé, vé VIP, vé thường | Chọn chỗ ngồi 3D nâng cao | Manual | Postman, Excel,Jest | 1 ngày | Người dùng chọn quá số vé tồn kho → Thông báo lỗi rõ ràng
TP-07 | Hệ thống làm bảng câu hỏi | Đảm bảo hệ thống thu thập đủ thông tin khách hàng | Điền đủ thông tin, bỏ trống email, sai định dạng số điện thoại | Thu thập dữ liệu nâng cao (sở thích, survey dài) | Manual | Postman, Excel,Jest | 1 ngày | Người dùng nhập thiếu → Kiểm tra validate phía client + server
TP-08 | Hệ thống nhận vé | Đảm bảo người dùng nhận vé sau thanh toán thành công | Nhận mail chứa QR code, kiểm tra mail spam | SMS vé điện tử | Manual | Postman, Excel,Jest | 1 ngày | Người dùng không nhận được mail → Cho phép tải vé trực tiếp từ hệ thống
TP-09 | Hệ thống quản lý sự kiện | Đảm bảo organizer có thể hủy sự kiện khi chưa phát hành | Hủy sự kiện khi chưa phát hành, không hủy được sự kiện đã phát hành | Sửa thông tin sự kiện chưa phát hành, thử sửa khi đã phát hành | Manual | Postman, Excel,Jest | 2 ngày | Organizer chỉnh sửa nhầm → Có chức năng xác nhận trước khi lưu
TP-10 | Hệ thống tạo sự kiện | Đảm bảo organizer tạo sự kiện hợp lệ | Nhập đủ thông tin (tiêu đề, thời gian, địa điểm), sai định dạng thời gian | Tự động tạo sự kiện hàng loạt | Manual | Postman, Excel,Jest | 2 ngày | Thời gian nhập sai → Validate server trước khi lưu
TP-11 | Hệ thống quét vé | Đảm bảo vé quét bằng QR code chính xác | Quét vé hợp lệ, vé giả, vé đã dùng | Quét vé offline nâng cao | Manual | Postman, Excel,Jest | 2 ngày | Mã QR bị mờ, hỏng → Cho phép nhập mã vé thủ công